## Général
Projet tricotissage : fonctionnalités et tâches
Fonctions	Description	Résultat	Options supplémentaires	Notes
Extraction des points	L’utilisateur peut extraire les coordonnées de plantage des aiguilles à partir d’une image de points.	Fichier contenant les coordonnées des points	Extrapolation des splines pour que les aiguilles forment une courbe plus précise	Format du fichier à déterminer
Simulation du tracé	À partir d’un fichier en G-code, on peut simuler sur l’ordinateur le déplacement de la buse qui en résulte	Image lisible des déplacements	Ajouter à l’interface pour montrer un aperçu du rendu final avant de lancer le marquage et le tricotissage	Important pour pouvoir programmer les fonctions de marquage et de tricotissage en dehors des séances
Marquage	L’utilisateur peut marquer la position des aiguilles avant de les planter	Positions des aiguilles marquées		Facilité d’utilisation et précisions importantes, tenir compte du décalage stylo – buse, ajout d’un moteur
Tricotissage	L’utilisateur peut effectuer le tricotissage autour d’aiguilles plantées sur des courbes	Tricotissage complet		Réécrire G-code existant pour la machine disponible, en adaptant au cas des aiguilles en courbe
Interface utilisateur	L’utilisateur interagit avec une interface unique tout au long de la conception et de la création du tricotissage	Logiciel réunissant les différentes fonctions	Interaction avec les points avant création du fichier	Ajouter des onglets/ boutons pour le marquage et le tricotissage à l’existant, et revoir documentation
Tâches transverses
Gestion du projet
Bilan carbone
Rédaction rapports
Documentation

## Extraction
Fonction 1 : Extraction des points à partir d’une image
No	Fonctionnalité	Ordre	Priorité	Statut
	Tests de l’existant, étude architecture
	Récupération de l’image
	Détection des points
	Redimensionnement
	Affichage des points, validation
	Création du fichier
	Définir solution pour former des groupes et définir le tricotissage
	Récupération des données de groupe
	Mise en forme des données, ajout au fichier de coordonnées

	2e temps
	Extrapolation de la courbe
	Répartition des points sur la courbe
	Récupération d’un dessin de courbe ?
	Déplacements des points sur interface

## Simulation
Fonction 2 : Simulation du résultat final à partir d’un G-code

## Taches transverses
GdP, rapports, bilan carbone, documentation (installation + utilisation)